## Technical task tracking
ID | Tipo | Pantalla | Vista | Descripción | Estimado (hs) | Real (hs) | Fecha inicio | Fecha finalización | Status | Observaciones | Estado
TF-0001 | Backend | - | - | Diseño de base de datos | 1.5 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | Done | Diseño de la base de datos. Tablas principales y relación entre ellas. | Up to date
TF-0002 | Frontend | Login | - | Diseño, desarrollo y estilización de pantalla | 0.5 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Done | Codificación html de pantalla de login de usuarios. Estelización de la misma mediante css. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0003 | Frontend | Todas | - | Desarrollo del layout que heredan todos los templates | 0.5 | 0.5 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Done | Codificación html del template que sirve como layout de todos los demás templates del sistema. Creación de la nav bar. | Up to date
TF-0004 | Backend | Casos | nuevo_caso | Codificación de la función encargada de crear casos. Diseño, desarrollo y estilización de pantalla en la que se crean los mismos. | 1 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Done | Creación de la función encargada de crear casos nuevos. Creación del modelo Caso. Creación de forma para CasoForm. | Up to date
TF-0005 | Frontend | Casos | - | Diseño, desarrollo y estilización de pantalla en la que se crea un caso. | 1 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se crean los mismos. Estilización de la misma. Creación del botón para crear casos. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0006 | Backend | Casos | casos | Codificación de la función encargada de buscar todos los casos no eliminados de un determinado usuario | 1 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Done | Creación de la función encargada de obtener los casos no eliminados de un usuario. | Deprecated
TF-0007 | Frontend | Casos | - | Diseño, desarrollo y estilización de pantalla en la que se muestran los casos. | 1 | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se muestran los casos. Estilización de la misma. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0008 | Backend | Editar caso | editar_caso | Codificación de la función encargada de editar un caso | 0.15 | 0.15 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Done | Creación de la función encargada de editar un caso. Creación de la forma CasoFormEdit | Up to date
TF-0009 | Frontend | Editar caso | - | Diseño, desarrollo y estilización de pantalla de edición de un caso. | 1 | 1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se puede editar un caso. Estilización de la misma. Creación del botón para editar caso. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0010 | Frontend | Adjuntar documento | - | Diseño, desarrollo y estilización del modal en el cuál se puede cargar un documento a un caso | 4 | 4 | 2/8/2018 | 2018-08-02 | Done | Codificación html del modal en el cual se puede cargar un documento a un caso. Estilización del mismo. Creación del botón para adjuntar caso. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0011 | Backend | Adjuntar documento | agregar_doc | Codificación de la función encargada de cargar un documento a un caso | 3 | 10 | 2/8/2018 | 6/8/2018 | Done | Creación de la función encargada de cargar un documento a un caso específico. Creación del modelo Documento. Creación de la forma DocumentoForm. | Up to date
TF-0012 | Frontend | Casos | casos | Eliminar casos | 0.15 | 0.15 | 2018-08-06 | 6/8/2018 | Done | Codificación de la sección de la vista que se encarga de eliminar casos los casos seleccionados desde la pantalla de casos. | Deprecated
TF-0013 | Backend | Buscador guiado | buscador_guiado | Codificación de la función encargada de la búsqueda en documentos mediante expresiones regulares | 2 | 4 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | Done | Codificación de la función que se encarga de retornar las coincidencias que aparezcan en los documentos de un caso determinado, según la expresión regular solicitada. Creación de las clases RegexEmail, RegexDocumento, RegexTarjeta, RegexTelefono, RegexUrl. | Up to date
TF-0014 | Frontend | Buscador guiado | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de búsqueda guiada | 1 | 3 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se pueden realizar búsquedas guiadas para un determinado caso. Estilización de la misma. Creación del botón para acceder al buscador guiado. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0015 | Backend | Buscador inteligente | buscador_inteligente | Codificación de la función encargada de la búsqueda en documentos mediante nlp | 1 | 1 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | Done | Codificación de la función que se encarga de retornar las coincidencias que aparezcan en los documentos de un caso determinado, según la entidad solicitada. Creación del modelo EntidadesDoc | Up to date
TF-0016 | Frontend | Buscador inteligente | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de búsqueda inteligente | 1 | 1 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se pueden realizar búsquedas inteligentes para un determinado caso. Estilización de la misma. Creación del botón para acceder al buscador inteligente. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0017 | Backend | Buscador general | buscador_general | Codificación de la función encargada de la búsqueda de una frase determinada dentro de los documentos de un caso | 2 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | Done | Codificación de la función que se encarga de retornar las coincidencias que aparezcan en los documentos de un caso determinado, según la frase especificada. Creación de la forma BuscadorGeneralForm. | Up to date
TF-0018 | Frontend | Buscador general | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de búsqueda general | 1.5 | 1.5 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se pueden realizar búsquedas generales para un determinado caso. Estilización de la misma. Creación del botón para acceder al buscador general. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0019 | Backend | Documentos | documentos | Codificación de la función encargada de buscar todos los documentos, no eliminados, asociados a un determinado caso | 0.5 | 0.5 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | Done | Codificación de la función que se encarga de buscar todos los documentos, no eliminados, que pertenezcan a un determinado caso de un usuario. Creación de la forma BuscadorCasosForm. | Deprecated
TF-0020 | Frontend | Documentos | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla para inspeccionar los documentos | 2.5 | 3 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se pueden inspeccionar todos los documentos de un usuario, pudiendo acceder a ellos por caso. Estilización de la misma. Creación del botón para acceder a los documentos en la nav bar. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0021 | Backend | Notas | notas | Codificación de la función encargada de buscar todas las notas asociadas a un caso o un documento determinado de un usuario | 2 | 2 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | Done | Codificación de la función que se encarga de buscar todos las notas, no eliminadas, que pertenezcan a un determinado caso o documento, seleccionado, de un usuario. Creación de nuevas notas, tanto para casos como para documentos. Creación de los modelos Nota, NotaDocumento y NotaCaso. Creación de la forma NotaForm. | Up to date
TF-0022 | Frontend | Notas | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla para inspeccionar las notas de los casos | 1 | 1 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se pueden inspeccionar todas las notas asociadas a un caso o un documento de un usuario. Estilización de la misma. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0023 | Backend | Notas | ver_notas | Codificación de la función encargada de buscar todas las notas del usuario asociadas a los casos | 2 | 2 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Done | Codificación de la función que se encarga de buscar todos las notas, no eliminadas, que pertenezcan a un determinado caso, seleccionado, de un usuario. | Up to date
TF-0024 | Frontend | Notas | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla para inspeccionar las notas de los casos | 2 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se pueden inspeccionar todas las notas asociadas a los casos de un usuario. Estilización de la misma. Creación del botón para acceder a las notas en la nav bar. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0025 | Backend | Notas | eliminar_nota | Codificación de la función encargada de eliminar una nota de caso o documento | 0.5 | 0.5 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Done | Codificación de la función que se encarga de eliminar una nota, de documento o caso y redirigirte a la pantalla correspondiente. | Up to date
TF-0026 | Backend | Notas | eliminar_notacaso | Codificación de la función encargada de eliminar una nota de un caso | 1 | 1 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | Done | Codificación de la función que se encarga de eliminar una nota de un caso y redirigirte a la pantalla correspondiente. | Up to date
TF-0027 | Backend | Notas | crear_nota | Crear una nota de caso | 0.5 | 0.5 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | Done | Codificación de la función que se encarga de crear una nota de un caso y redirigirte a la pantalla correspondiente. | Up to date
TF-0028 | Backend | Casos | compartir_casos | Codificación de función encargada de compartir un caso con otro usuario | 1 | 1 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | Done | Codificación de la función que permite que un caso sea compartido con otro usuario, sea tanto con privilegios de propietario como sin ellos. | Up to date
TF-0029 | Frontend | Casos | - | Diseño, desarrollo y estilización del modal desde el cuál se puede compartir un caso con otro usuario | 0.5 | 0.5 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | Done | Codificación html del modal desde el cuál puede compartirse un caso con otro usuario, sea tanto con privilegios de propietario como no. Estilización del mismo. Creación del botón para acceder al modal. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0030 | Backend | Documentos | mensaje_nuevo | Codificación de la función que crea un mensaje de solicitud para otro usuario | 1 | 2 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Done | Codificación de la función que se encarga de crear mensajes de solicitud de eliminación de documentos de los cuales uno no es propietario a aquel usuario que sí lo es. Creación del modelo Mensaje. | Up to date
TF-0031 | Frontend | Documentos | - | Diseño, desarrollo y estilización del modal desde el cuál se puede generar la solicitud de eliminación de un documento | 1 | 1 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Done | Codificación html del modal desde el cuál puede generarse la solicitud de eliminación de un documento, para otro usuario. Estilización de mismo. Creación del botón para acceder al modal. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0032 | Frontend | Index | - | Diseño, desarrollo y estilización del panel de notificaciones en la página de inicio del sistema | 1 | 1 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Done | Codificación html del panel desde el cuál el usuario puede ver todos los mensajes de notificación que tiene. Estilización de mismo. Creación del modal para ver más detalladamente el mensaje. Creación del botón para eliminar la notificación. Creación del modal para confirmar eliminación. Creación del botón para eliminar documento. Creación de las urls necesarias para acceder a las vistas. | Up to date
TF-0033 | Backend | Index | eliminar_docInicio | Codificación de la función que elimina el documento del cuál se ha solicitado eliminación | 1 | 1 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Done | Codificación de la función que elimina el documento que ha sido solicitado eliminar en un mensaje de notificación. Eliminación lógica de todas las tuplas asociadas a dicho documento en otras tablas. | Up to date
TF-0034 | Backend | Index | eliminar_mensaje | Codificación de la función que elimina un mensaje del panel de notificaciones | 0.5 | 0.5 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Done | Codificación de la función que elimina un mensaje para que el usuario no lo vea más en el panel de notificaciones. | Up to date
TF-0035 | Backend | Buscador inteligente | editar_entidad | Codificación de la función que permite modificar una entidad existente | 0.15 | 0.15 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Done | Codificación de la función que modifica una entidad en base a lo escrito por el usuario. | Up to date
TF-0036 | Backend | Buscador inteligente | buscador_inteligente | Modificación de la función para que permita eliminar entidades seleccionadas | 1 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Done | Modificación de la función existente para que permita la eliminación de entidades seleccionadas por el usuario desde la pantalla. | Up to date
TF-0037 | Frontend | Buscador inteligente | - | Diseño, desarrollo y estilización de las funcionalidades que permiten aplicar la eliminación y edición de entidades | 2 | 3 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Done | Modificación de la pantalla de buscador inteligente para que aloje la posibilidad de eliminar múltiples entidades mediante checks y editar una entidad específica mediante un botón. Creación de modales de confirmación. Creación de las urls necesarias para acceder a las vistas. | Up to date
TF-0038 | Backend | Buscador inteligente, Buscador guiado, Buscador general, Documentos | ver_doc | Codificación de la función que activa la descarga de un documento específico para su correcta visualización | 1 | 4 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | Done | Codificación de la función que activa la descarga de un documento determinado para su correcta visualización por, parte del usuario, de forma local. | Up to date
TF-0039 | Frontend | Documentos | - | Adición de funcionalidad al botón de abrir documento | 0.15 | 0.15 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Done | Adición en pantalla de Documentos de funcionalidad al botón ya existente que permite descargar los documentos. Creación del url necesario para acceder a la vista. | Up to date
TF-0040 | Frontend | Buscador inteligente, Buscador guiado, Buscador general | - | Diseño, desarrollo y estilización del modal que muestra los detalles de cada resultado | 2 | 4 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Done | Codificación html del modal que muestra los detalles de cada tupla de resultado de búsqueda. Adición de funcionalidad de ver documento. | Up to date
TF-0041 | Frontend | Buscador inteligente, Buscador guiado, Buscador general | - | Adición de checks para poder destacar resultados | 0.5 | 0.5 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Done | Adición en las pantallas de búsqueda de checks que posibilitan la elección de tuplas de resultados que se desean destacar. | Up to date
TF-0042 | Backend | Buscador inteligente, Buscador guiado, Buscador general | guardar_resultadoGeneral, guardar_resultadoGuiado, guardar_resultadoInteligente | Codificación de funciones que guardan el resultado de una búsqueda general, guiada o inteligente | 6 | 6 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | Done | Codificación de funciones que guardan los resultados de una búsqueda general, guiada o inteligente marcando tuplas destacadas para su posterior visualización. Creación de modelos ResultadoHeader, ResultadoBusqGeneral, ResultadoBusqInteligente, ResultadoBusqGuiadaGeneral, ResultadoBusqGuiada | Up to date
TF-0043 | Frontend | Buscador inteligente, Buscador guiado, Buscador general | - | Adición de funcionalidad al botón de guardado | 0.5 | 0.5 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Done | Adición en las pantallas de búsqueda de funcionalidad a los botones de guardado. Creación de modales para confirmar guardado. | Up to date
TF-0044 | Frontend | Todas | - | Acceso directo para admin a la pantalla de admin | 1 | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | Done | Adición de acceso directo en el símbolo de admin (solo para el administrador) a la pantalla de administración del sistema. Creación de url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0045 | Backend | - | - | Adición de tracking histórico de modificación de la base de datos | 1 | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | Done | Adición de tracking histórico de todas las modificaciones que puedan suceder en la base de datos, visible para el administrador. | Up to date
TF-0046 | Frontend | Buscador inteligente, Buscador guiado, Buscador general | - | Adición de acceso directo a las demás búsquedas desde una determinada | 2 | 2 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | Done | Adición de acceso directo a las demás búsquedas desde una determinada. | Up to date
TF-0047 | Frontend | Todas | - | Modificación estética de la navbar | 2 | 2 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | Done | Modificaciones estéticas de la navbar. | Deprecated
TF-0048 | Frontend | Resultados | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de resultados | 2 | 2 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se pueden inspeccionar todos los resultados guardados por un usuario, pudiendo acceder a ellos por caso. Estilización de la misma. Creación del botón para acceder a los resultados en la nav bar. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0049 | Backend | Resultados | resultados | Codificación de función que busca todos los resultados guardados por un usuario, por caso | 1 | 1 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | Done | Codificación de función que se encarga de retornar todos los resultados, no eliminados, guardados por un usuario para un determinado caso seleccionado | Up to date
TF-0050 | Frontend | Resultados | - | Modificación de la pantalla de resultados | 1 | 1 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | Done | Modificación de la pantalla de resultados para una visualización mejor. Adición del modal de confirmación de eliminación. | Up to date
TF-0051 | Backend | Resultado guiado, Resultado general, Resultado inteligente | ver_resultado | Codificación de la función que retorna toda la información asociada a un resultado guardado determinado | 3 | 3 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Done | Codificación de la función que se encarga de retornar toda la información asociada a un resultado determinado guardado, para que pueda ser mostrada en cualquiera de las tres pantallas correspondientes. | Up to date
TF-0052 | Frontend | Layout resultados | - | Diseño, desarrollo y estilización del layout para las pantallas de resultado | 3 | 3 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | Done | Codificación html del layout que sirve de base para todas las pantallas de resultados específicos. Estilización del misma. | Up to date
TF-0053 | Frontend | Resultado guiado | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de resultados de búsqueda guiada | 3 | 3 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se puede ver con detalle la información correspondiente a un resultado guiado guardado. Estilización de la misma. Adición de funcionalidad al botón de abrir resultado en la pantalla de Resultados. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0054 | Frontend | Resultado general | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de resultados de búsqueda general | 3 | 3 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se puede ver con detalle la información correspondiente a un resultado general guardado. Estilización de la misma. Adición de funcionalidad al botón de abrir resultado en la pantalla de Resultados. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0055 | Frontend | Resultado inteligente | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de resultados de búsqueda inteligente | 3 | 3 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Done | Codificación html de la pantalla en la cuál se puede ver con detalle la información correspondiente a un resultado inteligente guardado. Estilización de la misma. Adición de funcionalidad al botón de abrir resultado en la pantalla de Resultados. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0056 | Backend | Resultado guiado, Resultado general, Resultado inteligente, Resultados | eliminar_resultado | Codificación de función que elimina un resultado específico | 1 | 1 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | Done | Codificación de función que elimina un resultado de búsqueda específico, eliminando a su vez todas las relaciones con tuplas de otras tablas que posea. | Up to date
TF-0057 | Frontend | Todas | - | Estilización general | 3 | 3 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | Done | Modificación del formato de la navbar, cambio de fuentes, cambio de colores, adición de sombras a botones, modificación del hover en el navbar, mejora de los botones en el estado de focus. | Up to date
TF-0058 | Backend | Resultado guiado, Resultado general, Resultado inteligente | crearInforme | Codificación de función que crea un informe en base a un resultado | 5 | 10 | 2018-12-19 | 2018-12-26 | Done | Codificación de función que crea un informe en base al resultado guardado de una búsqueda, tanto inteligente como guiada o general. El informe que crea puede ser en base a tuplas destacadas como no. Los informes se guardan para su posterior descarga de ser necesario. Creación de modelo Informe. | Up to date
TF-0059 | Frontend | Resultado guiado, Resultado general, Resultado inteligente | - | Adición de funcionalidad a los botones de creación de informes | 0.5 | 1 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | Done | Adición de funcionalidad a los botones que crean informes, tanto generales como de tuplas destacadas, en todas las pantallas de resultados. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0060 | Backend | Informes | informes | Codificación de función que busca todos los informes por caso | 0.5 | 0.5 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | Done | Codificación de función que busca todos los informes asociados a un caso determinado seleccionado por un usuario. | Up to date
TF-0061 | Frontend | Informes | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de informes generados por el usuario | 2 | 2 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Done | Codificación html de la pantalla que muestra todos los informes, por caso, que genero un usuario. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0062 | Backend | Informes | ver_informe | Codificación de función que descarga un informe seleccionado | 2 | 2 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | Done | Codificación de función que descarga un informe seleccionado para uso local del usuario. | Up to date
TF-0063 | Backend | Informes | eliminar_informe | Codificación de función que elimina un informe seleccionado | 0.5 | 0.5 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | Done | Codificación de función que elimina un informe que ha sido seleccionado por un usuario. | Up to date
TF-0064 | Frontend | Informes | - | Adición de funcionalidad a los botones de descarga y eliminación de informes | 2 | 2 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | Done | Adición de funcionalidad a los botones que permiten descargar y eliminar un determinado informe en la pantalla de Informes. Creación de modal de confirmación de eliminación. Creación de las urls necesarias para acceder a las vistas. | Up to date
TF-0065 | Frontend | Index | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de inicio | 3 | 3 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | Done | Codificación html del resto de la pantalla de index, adquiriendo una leve diferencia para el administrador. Permitiendo ver de manera resumida cierta información importante. | Up to date
TF-0066 | Frontend | Todas | - | Modificación de la pestaña CASOS en la navbar | 2 | 2 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | Done | Modificación de la pestaña CASOS en la navbar, siendo ahora un dropdown que permite diferenciar entre casos finalizados y en curso. Modificación de la url de casos para que ahora sean casos_encurso y creación de la url correspondiente a casos finalizados. | Up to date
TF-0067 | Backend | Casos finalizados | casos_finalizados | Codificación de función que busca todos los casos finalizados | 1 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Done | Codificación de función que busca todos los casos finalizados, tanto satisfactoriamente como no, para ser visualizados por el usuario. | Up to date
TF-0068 | Backend | Casos finalizados | eliminar_finalizado | Codificación de función que permite eliminar lógicamente del sistema un caso | 1 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Done | Codificación de función que permite eliminar lógicamente un caso del sistema, esta función está permitida únicamente para casos finalizados. Dejando así fuera de servicio la posibilidad de eliminar casos en curso. | Up to date
TF-0069 | Frontend | Casos finalizados | - | Diseño, desarrollo y estilización de la pantalla de casos finalizados | 4 | 4 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Done | Codificación html de la pantalla de casos finalizados, mostrando los que se finalizaron correctamente como los que no. Estilización de la misma. Permitiendo eliminar definitivamente los casos. Creación de las urls necesarias para acceder a las vistas. | Up to date
TF-0070 | Backend | Resultados caso, Documentos caso, Informes caso | resultados_caso, documentos_caso, informes_caso | Codificación de las funciones que permiten acceder a los documentos, resultados e informes de un caso | 4 | 4 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | Done | Codificación de las funciones que buscan los resultados, documentos e informes, de un caso específico, respectivamente. Desarrollo de forma tal que puedan ser accedidas tanto desde Casos finalizados como Casos en curso. | Up to date
TF-0071 | Frontend | Resultados caso, Documentos caso, Informes caso | - | Diseño, desarrollo y estilización de las pantallas que muestran informes, resultados y documentos de un caso | 4 | 4 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | Done | Codificación html de las pantallas que muestran los informes, documentos y resultados de un caso finalizado determinado. Estilización de las mismas. Modificaciones para no permitir que se puedan eliminar documentos ni informes ni resultados. Creación de las urls correspondientes para acceder a las vistas. | Up to date
TF-0072 | Backend | Index | home | Modificación de la función para retornar toda la información necesaria actualmente | 2 | 2 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Done | Modificación de la función home ya existente, para que retorne toda la información necesaria de ser mostrada en la pantalla de inicio actual. | Up to date
TF-0073 | Backend | Index | crear_usuario, eliminar_usuario | Codifcación de las funciones que eliminan o crean usuarios | 1 | 1 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Done | Codificación de las funciones que permiten a un administrador crear o eliminar usuarios del sistema. | Up to date
TF-0074 | Backend | Casos finalizados | compartir_casoFinalizado | Codificación de función que comparte un caso finalizado con otro usuario | 0.5 | 0.5 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Done | Codificación de función que comparte un caso finalizado con otro usuario para su visualización. | Up to date
TF-0075 | Frontend | Casos finalizados | - | Modificación de la pantalla de casos finalizados | 2 | 2 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Done | Modificación de la pantalla para agregar detalles y mejorar los botones. Adición de funcionalidad a ciertos botones. Creación de urls faltantes para acceder a las vistas. | Up to date
TF-0076 | Backend | Casos en curso | casos | Modificación de la función Casos | 1 | 1 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Done | Codificación de función que finaliza correcta o incorrectamente un caso en curso, dejando de lado la eliminación de casos en la pantalla de Casos en curso. | Up to date
TF-0077 | Backend | Casos en curso | administrar_casos | Codificación de función que se encarga de finalizar correctamente o incorrectamente un caso | 1 | 1 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | Done | Modificación de la pantalla de casos en curso, agregando botones de acceso directo a documentos, informes y resultados de un caso. Negación de edición y compartición de casos de los cuales no se es propietario. Eliminación del botón de eliminar. Creación de botones de Finalización correcta y Finalización incorrecta. Modificación de casos.js para adecuar el movimiento de los botones a su nueva ubicación. Estilización de los títulos de los casos y descripciones. Creación de modal que muestra detalles de caso. | Up to date
TF-0078 | Frontend | Casos en curso | - | Modificación de la pantalla de casos en curso | 6 | 10 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | Done | Modificación de la pantalla de casos en curso, agregando botones de acceso directo a documentos, informes y resultados de un caso. Negación de edición y compartición de casos de los cuales no se es propietario. Eliminación del botón de eliminar. Creación de botones de Finalización correcta y Finalización incorrecta. Modificación de casos.js para adecuar el movimiento de los botones a su nueva ubicación. Estilización de los títulos de los casos y descripciones. Creación de modal que muestra detalles de caso. | Up to date
TF-0079 | Frontend | Resultados caso, Documentos caso, Informes caso | - | Creación de nuevas pantallas en base a las ya desarrolladas para los casos finalizados | 3 | 3 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | Done | Creación de nuevas pantallas en base a los html de las pantallas ya existentes en casos finalizados. Adición de posibilidad de eliminación de documentos, informes y resultados. | Up to date
TF-0080 | Backend | Documentos | agregar_docDocumentos | Codificación de función para agregar documentos desde la pantalla de Documentos | 1 | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Done | Codificación de función para agregar nuevos documentos desde la pantalla de Documentos. | Up to date
TF-0081 | Frontend | Documentos caso | agregar_docCaso | Codificación de función para agregar documentos desde la pantalla de Documentos de caso | 1 | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Done | Codificación de función para agregar nuevos documentos desde la pantalla de Documentos de un caso específico. | Up to date
TF-0082 | Frontend | Documentos | - | Adición de posibilidad de agregar documentos desde la pantalla de Documentos | 1 | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Done | Adición de la posibilidad de agregar documentos al caso desde la pantalla de Documentos. | Up to date
TF-0083 | Frontend | Notas | - | Modificación de la pantalla de Notas de documentos | 1 | 1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | Done | Modificación de la pantalla de Notas de documentos y adición de la descripción del documento, si es que la tiene. Estilización de la misma. | Up to date
TF-0084 | Frontend | Documentos caso | - | Adición del botón para agregar documentos | 1 | 1 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | Done | Adición de botón para agregar documentos al caso desde la pantalla de Documentos de caso. Creación de la url necesaria para acceder a la vista. | Up to date
TF-0085 | Frontend | Login | - | Estilización | 1 | 1 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | Done | Estilización de la pantalla de login. | Up to date
TF-0086 | Frontend | Todas | - | Estilización | 2 | 2 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | Done | Modificaciones y retoques en general. | Up to date
TF-0087 | Backend | - | Todas | Modificaciones | 2 | 2 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | Done | Modificaciones y reducción de código duplicado. Mejoras a las funciones. | Up to date
TF-0088 | Backend | Resultados | eliminar_resultado | Modificación de la función eliminar_resultado | 0.15 | 0.15 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Done | Modificación de la función eliminar_resultado, debido a que no estaba renderizando la variable caso_id y esto producía fallas al eliminar un resultado | Up to date

## Document tracking
ID | Versión (act) | File name | Descripción
TF-0001 | 1.0 | Log NLP.xlsx | Seguimiento de las tareas realizadas y de los documentos generados
TF-0002 | 1.0 | Manual de usuario.docx | Manual de usuario del sistema Cerberus
TF-0003 | 1.0 | MER.drawio | Diagrama entidad- relación de la base de datos
TF-0004 | 1.0 | Diagrama de clases.drawio | Diagrama de clases de Regex